## Task 6.1.1 Test plan
Наименование проекта: Demo Web Shop |  | Introduction: | Demo Web Shop - онлайн-платформа для предоставления информации и продажи товаров из 7 категорий с возможностью доставки во множество стран
Дата завершения первого этапа: | 2023-08-15 | Objective: | Подтверждение того, что система работает должным образом (без блокирующих и критических дефектов) и готова к запуску. Подтверждение того, что все компоненты и их взаимодействия соответствуют прописанным и утвержденным требованиям. Предоставление объективной и достоверной информации заинтересованным лицам для принятия управленческих решений
Дата сдачи проекта: | 2023-12-15 | Principles: | На начальных этапах планируется проведение мануального тестирования, в дальнейшем предполагается постепенная автоматизация (sanity, регрессионное тестирование). Т. основано на анализе рисков и принципе раннего тестирования.
In Scope |  | Entry conditions (for test execution) |  | Risks
Первичное: |  | 1. Наличие утвержденных исчерпывающих требований |  | 1. | Не уместиться с первичным тестированием в отведенное время (1 месяц) - команда тестирования в неполном составе, один из команды тестирования не имеет опыта
В рамках первичного тестирования команда сосредоточена на тестировании функциональности (smoke, т. критического пути и пользовательского интерфейса) |  | 2. Наличие написанной и проверенной тестовой документации
|  | 3. Вся команда должна быть ознакомлена с требованиями и руководством к использованию |  | 2. | Неверная оценка бюджета и перерасход средств
|  |  |  | 3. | Неверная оценка трудозатрат
|  | 4. Разработка и модульное тестирование должны быть завершены |  | 4. | Изменение исходных требований и приоритетов
|  | 5. Тестовое окружение должно быть настроено |  | People
На последующих этапах: |  | Exit conditions (for test execution) |  | 1. | Менеджер
1. Функциональное тестирование |  | 1. Метрика Pass rate (соотношение успешно пройденных тестов к общему количеству тестов) больше 85% |  | 2. | Скрам-мастер
2. Регрессионное тестирование |  |  |  | 3. | Бизнес-аналитик
2. Тестирование безопасности |  | 2. Все блокирующие и критические дефекты, а так же дефекты с высокой серьезностью исправлены и повторно протестированы |  | 4. | Команда разработки
3. Тестирование удобства использования |  |  |  | 5. | Команда тестирования (мануальные тестировщики + инженер-автоматизатор)
4. Тестирование надежности |  | 3. Метрика Run rate (соотношение пройденных тестов к общему числу тестов) = 100% |  | Test Environment
5. Тестирование производительности |  |  |  | 1. | MacOs, Windows
6. Автоматизация регресии и sanity тестов |  | 4. Сводный отчет о тестировании предоставлен и согласован, вывод в отчете о том, что платформа готова к релизу |  | 2. | Десктопные Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Яндекс, Internet Explorer
Out of Scope |  |  |  | 3. | TMS - QASE и YouTrack
|  | Suspension conditions (for test execution) |  | Timescales
1. Автоматизация всех кейсов |  | 1. Если 40% тестов в статусе "failed" и/или |  | 1. | Планирование | 2 дня
для всех видов тестирования |  | 2. Найден 1+ блокирующий дефект и/или |  | 2. | Тест-анализ и тест-дизайн | 2 дня
2. Тестирование интернационализации |  | 3. Найдены 4+ критических дефекта |  | 3. | Разработка тестовых скриптов | 3 дня
|  | тестирование приостанавливается до исправлени командой разработки |  | 4. | Выполнение тестов | 2 дня
|  |  |  | 5. | Подведение итогов | 1 день